## Avance
Avance Proyecto (regularización)
Etapas
CU Críticos | Analisis (20%) | Diseño (25%) | Implementación (50%) | Validación (5%) | % Avance (sum Etapas) | Complejidad | Peso Relativo (Sum total Complejidad / Complejidad ind.) | % Avance Real
CU-017 - Crear Inquilino | 20% | 15% | 40% | 0% | 75% | 2 | 0.045455 | 0.034091 | Etapas/Estado del CU | Descripción
CU-011 - Crear Propiedad | 20% | 15% | 40% | 0% | 75% | 2 | 0.045455 | 0.034091 | Análisis completado | Caso de uso modelado y validado
CU-022 - Registrar Contrato | 20% | 20% | 45% | 0% | 85% | 5 | 0.11364 | 0.096591 | Diseño completado | Clases, secuencia, BD definidas
CU-028 - Consultar Inquilino | 20% | 20% | 40% | 0% | 80% | 3 | 0.068182 | 0.054545 | Implementado | Código funcional y probado
CU-029 - Consultar Propiedad disponible | 20% | 20% | 40% | 0% | 80% | 3 | 0.068182 | 0.054545 | Validado (pruebas exitosas) | CU completo y validado con usuario/docente
CU-039 - Actualizar índices y montos | 20% | 20% | 40% | 0% | 80% | 5 | 0.11364 | 0.090909
CU-032 - Consultar detalle del cálculo | 20% | 20% | 40% | 0% | 80% | 3 | 0.068182 | 0.054545 | Complejidad
CU-033 - Confirmar Aumento | 20% | 20% | 40% | 0% | 80% | 5 | 0.11364 | 0.090909 | Nivel | Descripción | Ejemplo
CU-040 - Aplicar aumentos programados | 20% | 15% | 40% | 0% | 75% | 5 | 0.11364 | 0.085227 | 1 | Muy simple (consulta, ABM básico) | Consultar stock
CU-034 - Deshacer Aumento | 20% | 20% | 45% | 0% | 85% | 5 | 0.11364 | 0.096591 | 2 | Simple con lógica media | Registrar proveedor / inquilino / propiedad
CU-031 - Visualizar aumentos a confirmar (seguimiento) | 20% | 20% | 45% | 0% | 85% | 3 | 0.068182 | 0.057955 | 3 | Moderada | Emitir cotización
CU-047 - Gestionar Reclamo (seguimiento) | 20% | 20% | 40% | 0% | 80% | 3 | 0.068182 | 0.054545 | 5 | Compleja | Procesar pedido y actualizar stock
[6 empty] | 44 | 1 |  | 8 | Muy compleja / crítica | Confirmar aumento con integración externa
[7 empty] | % Avance Proyecto | 80.45%

## CU Críticos
N° CU | Nombre del CU | Módulo | Por qué es crítico
CU-017 | Crear inquilino | Inquilinos | Dato base que habilita un contrato.
CU-011 | Crear propiedad | Propiedades | Dato base imprescindible para un contrato.
CU-022 | Registrar contrato | Contratos | Lo mas importante del sistema, sin contrato activo no hay aumentos ni comprobantes ni practicamente nada.
CU-028 | Consultar inquilino | Contratos | Include de Registrar contrato. Garantiza inquilino válido al armar el contrato.
CU-029 | Consultar propiedad disponible | Contratos | Include de Registrar contrato. Garantiza propiedad disponible válida y que no tenga asociado previamente un contrato
CU-039 | Actualizar índices y montos | Aumentos | Todo el cálculo depende de índices IPC/ICL oficiales, se consultan de una API y se guardan en una tabla de la base de datos.
CU-032 | Consultar detalle del cálculo | Aumentos | Control de calidad previo a confirmar: valida fórmula, período e índices.
CU-033 | Confirmar aumento | Aumentos | Caso más crítico: materializa el aumento, y genera el comprobante con el detalle del calculo.
CU-040 | Aplicar aumentos programados | Aumentos | Proceso automático mediante un cron en la base de datos o al consultar el modulo.
CU-034 | Deshacer aumento | Aumentos | Ante error en confirmación; restaura a la versión anterior del aumento.
CU-031 | Visualizar aumentos a confirmar (seguimiento) | Aumentos | Evita que aumentos del período queden sin gestionar.
CU-047 | Gestionar reclamo (seguimiento) | Reclamos | Trazabilidad del seguimiento de un reclamo.